## Plánovač projektu
Ganttův diagram - HR Award
[8 empty] | Zvýrazněné období: | 13 |  |  | Doba trvání plánu | [6 empty] | Skutečný začátek | [6 empty] | % dokončení | [5 empty] | Skutečnost (nad rámec plánu) |  | % dokončení
AKCE | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ AKCE | PZA - ve kterem mesici akce zacina | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ AKCE | PUA - kolik měsíců bude akce trvat | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ AKCE | SZA - ve kterém měsíci akce začala | SKUTEČNÉ UKONČENÍ AKCE | SUA - kolik měsíců akce trvala | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Posilování výběrového řízení (1) | 2021-01-01 | 2 | 2022-06-01 | 18
Posilování výběrového řízení o požadavky OTM-R, vytvoření příručky pro nábor a výběr pro vedoucí pracovníky, úprava vzoru inzerátu, úprava zápisu výběrového řízení pro zvýšení transparentnosti, zohlednění situace uchazeče ze zahraničí, oficiální implementace principů 16 -20 Charty a Kodexu v příručce, tematizace vnímání genderové oblasti kandidátů, umístění inzerátů na Euraxess (1a) | 2021-01-01 | 2 | 2021-09-01 | 9
Spolupráce na univerzitní OTM-R policy (1b) | 2021-01-01 | 2 | 2021-09-01 | 9
Spolupráce na úpravách univerzitního Řádu výběrového řízení – podle OTM-R (1c) | 2021-01-01 | 2 | 2022-06-01 | 18
(Post)doktorandská škola (2) | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Propagace (Post)doktorandské školy a zapojení začínajících výzkumníků, vytváření webu (post)doktorandské školy a dalších materiálů, rámcové vymezení témat dizertačních prací dle profilace pracovišť, komplexnější prezentace Ph.D. studia (prezentace na webu i mimo web), podpora realizace oborových a nad oborových setkání Ph.D. studentů a postdoktorandů a posílení sdílení (2a) | 2020-12-01 | 1 | 2021-06-01 | 7
Podpora vznikající (Post)doktorandské školy, sestavení a realizace kurzu Publikačních dovedností, podpora diskuze o sebeprezentaci a sebevzdělávání, posílení dovedností v anglickém jazyce pro Ph.D. studenty, rozvíjení systému mentoringu pro doktorandy a čerstvé postdoktorandy (2b) Členové HR Award týmu se budou setkávat se zástupci jiných univerzit, kde dobře funguje concept (Post)doktorandské školy, oslovování školitelů k účasti na workshopu pro školitele, seznámení Ph.D. studentů a začínajících výzkumníků s novými pojmy (zejména z oblasti etiky) a infrastrukturou výzkumu na PdF MU | 2020-12-01 | 1 | 2022-06-01 | 19
Návrh a pilotáž koncepce podpory odborného vedení mladých výzkumníků (plán kariérního rozvoje, publikační portfolio apod.) a stanovení pravidel jmenování post-doktorandských pozic (2c) | 2021-01-01 | 2 | 2022-09-01 | 22
Vytváření koncepce adaptace nově příchozích zaměstnanců (3) | 2021-03-01 | 4 | 2022-12-01 | 22
Vylepšování koncepce adaptace nově příchozích zaměstnanců, , vytvoření checklistu pro nadřízeného a nového zaměstnance pro jednodušší kontrolu fází adaptace, seznámení s nejnutnějšími pojmy pro práci, seznámení s činností podpůrných oddělení a základních pojmů k jejich činnosti, vytvoření Buddy/Mentoringového systému pro rychlejší orientaci na pracovišti, monitorování služeb Centra podpory zahraničních zaměstnanců (3a) | 2021-03-01 | 4 | 2021-12-01 | 10
Vytvoření příručky pro nové vedoucí zaměstnance jako usnadnění adaptace na vedoucí pozice a spolupráce na univerzitních úpravách (3b) | 2021-08-01 | 9 | 2022-12-01 | 17
Zvyšování kvality hodnocení zaměstnanců (4) | 2021-01-01 | 2 | 2022-09-01 | 21
Zvyšování kvality hodnocení zaměstnanců na PdF MU, vytvoření vnitřního dokumentu pro propojení procesů odměňování, motivace, vzdělávání a kariérního růstu s hodnocením výzkumných zaměstnanců, vytvoření a komunikování přehledu parametrů výkonu zaměstnance, zahrnutí informace k systému hodnocení do adaptačního procesu, vedoucí zaměstnanci a personalisté se budou účastnit školení zaměřené na hodnocení zaměstnanců (4) | 2020-12-01 | 2 | 2022-09-01 | 21
Posilování znalostí a dovedností zaměstnanců formou školení (5) | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Školení na posílení leadership a management dovedností pro vedoucí výzkumné zaměstnance, manažerské dovednosti, efektivní vedení týmu, hodnocení zaměstnanců (5a) | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Školení projektového řízení (5b) | 2020-12-01 | 1 | 2021-03-01 | 4
Kurz publikačních dovedností pro začínající výzkumníky (5c) | 2020-12-01 | 1 | 2021-09-01 | 10
Školení na posílení dovedností v oblasti náboru a výběru (5d) | 2020-12-01 | 1 | 2021-03-01 | 4
Školení pro zvýšení povědomí o genderové rovnosti (5e) | 2021-10-01 | 11 | 2022-03-01 | 6
Školení zaměřené na public relations (5f) | 2021-04-01 | 5 | 2021-09-01 | 6
Školení zaměřené na posilování měkkých dovedností pro vedoucí výzkumné zaměstnance (efektivní komunikace, prezentace, time-management) (5g) | 2021-04-01 | 5 | 2022-09-01 | 18
Školení VŠ legislativy (5h) | 2020-12-01 | 1 | 2021-03-01 | 4
Kurz řízení lidských zdrojů (motivace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, efektivní komunikace) (5i) | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Strategický management (personální strategie a adaptace) (5j) | 2020-12-01 | 1 | 2021-09-01 | 10
Zvyšování povědomí o gender (6) | 2021-02-01 | 3 | 2022-03-01 | 14
Zvyšování povědomí o gender na PdF MU, školení v oblasti genderu – zaměří se na budování povědomí o tématu napříč fakultou, vytipování a oslovení žen s potenciálem pro úspěšné habilitační řízení a prezentaci vědeckých výsledků, zvyšování intenzivní podpory rodičů na MD/RD, průběžná jazyková úprava interních předpisů PdF MU zohledňující gender při aktualizaci stávajících předpisů, zahrnutí otázky na vnímání tématu genderu na pracovišti do výběrových řízení, důraz na genderovou vyváženost členů výběrové komise (6a) | 2021-02-01 | 3 | 2022-03-01 | 14
Spolupráce s univerzitní úrovní na vzniku strategie Gender Equality policy (6b) | 2021-02-01 | 3 | 2022-03-01 | 14
Podporování publikační činnosti (7) | 2021-01-01 | 2 | 2021-12-01 | 12
Propagování nástrojů podporujících publikační činnost a výjimečných výsledků publikování, každoroční aktualizace Strategie podpory publikování na PdF MU, zviditelnění Black listu časopisů nevhodných pro publikování výzkumným pracovníkům, vytvoření a propagace medailonku proofreaderů, infografika služeb marketingové podpory a podpory autorům, prezentace nejlepších výsledků zaměstnanců na českém webu v sekci Výzkum, realizace informačních akcí k duševnímu vlastnictví a spoluautorství (7a) | 2021-01-01 | 2 | 2021-12-01 | 12
Mezikatederní setkání ve formátu Pecha Kucha Night jako prezentace výzkumných projektů (7b) | 2021-01-01 | 2 | 2021-09-01 | 9
Spolupráce na posílení Open Access s univerzitní úrovní, vznik směrnice ošetřující Open Access (7c) | 2021-01-01 | 2 | 2021-12-01 | 12
Úpravy Etického kodexu (7d) | 2021-01-01 | 2 | 2021-12-01 | 12
Rozvíjení webu | 2021-01-01 | 1 | 2022-12-01 | 25
Doplnění současného webu o propojování důležitých rektorátních odkazů a vytváření podstránek k výzkumným pojmům a odkazům na web PdF MU, zviditelnění Strategie podpory publikování na PdF MU a Programu přípravy habilitačního a jmenovacího řízení na PdF MU, zviditelnění seminářů nabízených projektovým oddělením a informace o projektovém oddělení, podporování povědomí o brandingu vědců prostřednictvím Research Gate, Academia.edu, ORCID, DOI a případně akcí spojených s touto tématikou, zvyšování povědomí zaměstnanců o činnostech Centra pro podporu zahraničních zaměstnanců, zviditelnění benefitů pro zaměstnance PdF MU, pravidelné informování o HR Award, komunikování mise PdF a jednotlivých pracovišť mezi zaměstnance a veřejnost | 2021-01-01 | 1 | 2022-12-01 | 25
Podporování internacionalizace | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Podporování internacionalizace, překlad směrnic a důležitých částí webu do angličtiny, podpora spolupráce na výzkumu a na výuce se zahraničními partnery, zohlednění specifické situace zahraničních kandidátů pro posílený proces OTM-R | 2020-12-01 | 1 | 2022-09-01 | 22
Specifikace výzkumné profilace pracovišť | 2021-11-01 | 12 | 2022-12-01 | 14
Systematické nastavení rozvoje a vzdělávání na MU | 2021-11-01 | 12 | 2022-12-01 | 14
Rozvoj zaměstnanců | 2021-05-01 | 6 | 2022-12-01 | 20
Kariérní poradenství pro akademiky | 2021-05-01 | 6 | 2022-12-01 | 20
Vytvoření univerzitního kariérního řádu | 2021-05-01 | 6 | 2022-12-01 | 20
Systematické nastavení rozvoje a vzdělávání na MU | 2021-05-01 | 6 | 2022-12-01 | 20